南政办〔2024〕43号

南安市人民政府办公室关于印发石井镇

闽台乡建乡创合作样板集镇

创建工作方案的通知

石井镇人民政府，市直有关单位：

《石井镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南安市人民政府办公室

2024年9月24日

（此件主动公开）

石井镇闽台乡建乡创合作样板

集镇创建工作方案

为扎实推动石井镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作，根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省财政厅关于组织申报 2025年闽台乡建乡创合作样板县、样板集镇、样板村的通知》（闽建村〔2024〕17号）要求，结合我市实际，制订本方案。

一、总体目标

按照市级统筹指导、乡镇具体实施、部门强化协作的原则，以创建闽台乡建乡创合作样板集镇示范为目标，利用2年时间（2025-2026年），通过污水垃圾治理、既有建筑整治、公共空间打造、特色挖掘呈现、规范管理秩序、杆线整治、绿化提升等措施，全力打造卫生整洁、环境优美、生态宜居的石井闽台乡建乡创合作样板集镇。

二、工作机制

成立石井镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作组（以下简称工作组），由相关市领导任组长，住建部门与石井镇主要领导任副组长，财政、资源、农业农村和市属国企等相关部门领导任成员（工作组在创建工作完成后自动撤销）。工作组下设办公室，挂靠市住建局，负责督促落实各项工作，推进集镇创建建设任务。

三、主要任务

（一）污水垃圾治理。加大村居生活污水处理设施和管网建设投入，提高污水收集能力。进一步统筹规划，合理布局，设计完善集镇污水配套管网建设，推进污水无害化处置。积极推进镇区垃圾中转站迁移建设项目落地，完成垃圾中转站选址等各项前期工作。建立健全环卫保洁机构，加强保洁队伍建设，加大环卫设施设备投入，推进垃圾分类处理，提高减量化、无害化、资源化处理水平。（责任单位：石井镇、水务集团）

（二）既有建筑整治。以网格化管理为抓手，加快推进裸房整治工作，力争2025年底前基本消除裸房，改善人居环境，显著提升镇容镇貌。（责任单位：石井镇、市住建局）

（三）公共空间打造。通过将古厝群落统一流转租赁，探索引入镇村本地产业招商服务、美食体验空间、人文历史展示空间、文化生活空间、民俗活动空间、观景空间等公益、文创、餐饮、产业等业态，提升本地居民获得感，服务城乡共享。建设一个中心公园，打造集改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲、防灾避险等多功能于一体的公共空间。依托镇区对周边环境进行综合整治，打造田园景观和休闲散步空间。（责任单位：石井镇、市住建局、自然资源局）

（四）特色挖掘呈现。深入挖掘梳理镇村历史人文、民俗活动、传统手工业等资源，呈现地域文化特色。建设村居南音表演、图书阅览、民俗活动、运动休闲等综合功能阵地。鼓励挖掘本地人文精神，形成特质形象和符号，深入推进“民族英雄第一镇”建设和文旅强镇建设。（责任单位：石井镇、市住建局）

（五）规范管理秩序。加强道路交通违法行为查处，重点整治车辆不按规定停放等行为，按照“主干道严控、次干道规范”要求，改善道路功能，合理设置停车位，划定经营区域，坚持整治与疏导相结合，消灭占道停车、占道经营、乱设摊点、游商游贩等现象，规范道路交通秩序。（责任单位：石井镇）

（六）杆线整治。以镇区为重点，结合镇区更新改造，开展“净空行动”，整治“空中蜘蛛网”，规范户外缆线架设，按照标识清晰、牢固安全、整齐有序、美观协调的要求，积极实施架空线入地改造，实现镇区线路干净、整洁、有序常态化，树立文明城镇形象。（责任单位：石井镇、南翼集团）

（七）绿化提升。采用本地适宜树种，景观和常绿相结合，大力实施绿化工程，实施见缝插绿、拆违补绿、院内增绿、隔墙透绿。通过微整治，实施庭院美化和周边田园整理，形成富有乡土特色、低成本低维护的绿化环境。（责任单位：石井镇、市农业农村局）

四、实施步骤

（一）宣传动员及策划生成阶段（2024年10月-12月）。市级各相关单位、石井镇要第一时间进行动员部署，细化创建方案，明确责任领导、具体责任人。石井镇要精选确定策划团队。各牵头部门要会同石井镇梳理创建任务审定策划方案，设计方案要覆盖各项创建内容，并经审定后交付实施。各市级牵头部门要根据确定的年度任务安排进度计划。

（二）初步实施阶段（2025年1月-2025年6月）。完成项目立项开工，6月底前要完成创建任务总量的40%以上，同时准备资料迎接省里11月的中期考核。

（三）全面实施阶段（2025年7月-2026年8月）。按计划全面完成创建任务，对于滞后的各单项任务通报约谈牵头单位和实施单位。

（四）验收审核阶段（2026年9月-10月）。根据集镇任务清单内容组织开展自查考核，对考核中发现的问题，督促相关责任单位限期整改。同时强化环境卫生、绿化、镇容秩序的日常监管，建立健全长效管理机制，避免出现反弹。准备资料迎接省里考核。

五、保障措施

（一）加强组织领导。市工作组要加大协调、督促力度，不定期组织现场检查，通报任务完成情况；各责任单位要主动靠前，加强指导，根据任务清单、工作台账和职能要求，积极推进示范创建；石井镇要对标先进，学习借鉴有益经验做法，落实人力物力保障，确保快速高效完成创建任务。

（二）建立调度机制。市工作组定期或不定期召开工作调度会议；涉及各项具体任务的责任单位同步建立协调调度机制，不定期召开工作例会进行协调调度；对于需泉州市直相关部门帮助解决的事项，各市直部门应及时报送市工作组，由市工作组将问题报送泉州市有关部门不定期协调调度。

（三）落实资金保障。石井镇要多方筹措资金，市财政局要加强资金统筹支持力度，市住建局会同市财政局及时对接上级有关部门争取各级资金支持。

（四）发挥村民主体作用。鼓励村民全程参与整治方案谋划，提出整治项目需求；开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治；通过村规民约或社区公约，引导村民共同管护；鼓励认管公共空间，认养公共区域绿化植物。

附件：1．石井镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作组

2．闽台乡建乡创合作样板集镇实施成效要素

附件1

石井镇闽台乡建乡创合作样板

集镇创建工作组

为加快建设高颜值石井，全面改善集镇环境面貌，推动完成石井镇集镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建建设任务。经研究，决定成立南安市石井镇闽台乡建乡创合作样板集镇创建工作组，具体人员名单如下：

一、人员组成：

组  长：周  全  市政府副市长

副组长：陈金枢  市住建局局长

王胜蓝  石井镇政府镇长

成  员：王碧珍  市财政局副局长

洪桂洲  市资源局总规划师

王俊特  市住建局市管干部

吴热薪  市农业农村局副局长

陈宇琪  南翼集团副总经理

陈丹丹  水务集团副总经理

工作组下设办公室，挂靠市住建局，由市住建局局长陈金枢任办公室主任，由石井镇分管领导、市住建局分管领导任办公室副主任，办公室负责督促、协调、指导集镇环境整治样板创建工作。工作组成员如有变动，由继任者接替，不再另行发文。

附件2

闽台乡建乡创合作样板集镇实施成效要素

| 项目 | 创建内容 | 成效要素 | 年度任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项 |  |  |  |
| （一）组织实施 | 1．出台创建方案 | 县级政府出台创建工作方案，明确主要包含创建目标、重点任务、分年度实施计划、组织保障、资金保障、机制保障和闽台融合措施等内容。 | 第1年 第一季度 |
|  | 2．建立工作机制 | （1）县级政府成立工作组，建立由县级政府主要领导亲自抓、分管领导具体抓，住建、农业农村、自然资源、文化旅游、民政、生态环境、水利、财政等县直单位、乡镇政府和村两委参与的工作机制，明确职责分工和具体工作措施。 |  |
|  |  | （2）工作组定期召开会议，了解进度，协调解决问题；定期组织督导检查，调度创建工作进展。 |  |
|  |  | （3）乡镇建立工作专班，县级住建部门落实一线辅导。 |  |
|  |  | （4）县级住建部门组织镇村干部赴先进地区观摩学习样板创建，开展一次以上集中培训。邀请县级政府主要领导或分管领导参加。 |  |
|  | 3．编制策划方案 | （1）现状调研分析：收集、梳理、分析集镇的资源禀赋、问题短板、群众需求（老人、儿童、妇女、青年等）等情况。 |  |
|  |  | （2）梳理发展定位：以所申报集镇的建成区为重点，兼顾周边村庄，梳理挖掘自然资源、人文历史、民俗活动、传统手工业等优势资源，提炼地域特色鲜明和认同感强的发展定位，并对照特色项，在文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中选择1个主导类型或再选择1个兼容类型，进行提档升级打造。 |  |
|  |  | （3）完善规划设计：全面响应本实施成效要素明确的创建内容和工作要求，编制集镇总体策划思路、功能布局、具体策略、项目选址，以及重要节点的设计方案。 |  |
|  |  | （4）进一步细化节点施工图设计，同步探索三类农房改造资金奖补机制、村民收益保障机制、设施运管机制、闽台融合政策措施等制度机制。 |  |
|  |  | （5）项目清单：编制2年创建的项目计划，明确项目总体分年度建设、投资的任务计划，包含但不限于项目类别、项目名称、详细内容、投资金额、资金来源、建设时序、职责分工等。 |  |
|  | 4．资金用地保障 | （1）县级统筹安排样板集镇2年创建资金1000万元以上（不含省级样板集镇补助资金）。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）各级补助资金及时拨付到镇村，项目相关合同款项及时拨付，保障创建需要。 |  |
|  |  | （3）落实必要的建设用地（含农房示范房建设用地）。 | 第1年 |
|  | 5．党建引领共同缔造 | （1）发挥党建引领作用，推动基层党建与创建工作、基层治理深度融合，并通过视频、照片和文字等记录。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）共谋：村民全程参与整治策划方案，提出整治项目需求。 |  |
|  |  | （3）共建：村民开展房前屋后整治、美丽庭院建设，投工投劳参与公共空间整治，鼓励村民参与产业培育，提高收益。村民参与度高，效果好。 |  |
|  |  | （4）共管：鼓励建立村民、乡贤、企业等各方出资出力参与共同缔造的共管机制，鼓励村民认管或运营公共空间、认养公共区域绿化植物。 |  |
|  | 6．总结评估做法 | （1）每半年总结一次样板创建经验做法，编制PPT成效图集。 |  |
|  |  | （2）每年底总结可复制、可推广的经验做法，编制宣传小视频。 |  |
|  |  | （3）每年底开展村民满意度调查，加强成果应用。 |  |
| （二）提升人居环境质量 | 7．污水垃圾治理 | （1）优先安排以县域为单位打捆打包乡镇生活污水治理设施改造、管网铺设和运营管护，实施市场化运营，完善处理设施和管网配套，新建管网全面实施雨污分流，既有管网结合镇村改造、道路建设等逐步实现雨污分流，提高进水浓度和生活污水处理率、设施负荷率。 | 重点纳入第1年创建任务，着力改善镇容镇貌，打造宜居环境。第2年持续巩固整治成效。 |
|  |  | （2）大力推进以县域为单位打捆打包乡镇保洁、生活垃圾转运、公厕管护，实施市场化运营。完善垃圾中转站、垃圾箱等环卫设施，取缔露天收集点，做到垃圾及时收运、全域干净整洁。推进垃圾分类处理，提高减量化、资源化处理水平。 |  |
|  |  | （3）按集镇实际需求增建水冲式公厕，对简陋水冲式公厕进行改造提升，新建和改造公厕配建无障碍等适老化设施。 |  |
|  | 8．既有建筑整治（含裸房整治） | （1）优先将集镇建成区裸房纳入整治，与县新建农房建筑立面图集做好衔接，实现风格、色彩、材质与建筑本体和周边环境相协调。注重历史建筑、传统风貌建筑、地域特色建筑立面的原风格、原材料、原工艺维护，彰显地域风格、乡村风貌和时代记忆，避免“一涂了之”的建设性破坏。 |  |
|  |  | （2）积极探索一层及以下整治、二层以上填平补齐、色彩协调等低成本、可复制的整治法。 |  |
|  |  | （3）非裸房的其他房屋，采取墙面清洁、色彩协调、填平补齐等区域性建筑风貌协调措施整治。 |  |
|  | 9．实施杆线整治 | （1）梳理集镇杆线，整治废弃杆塔、线路、违法交越和搭挂等。 |  |
|  |  | （2）有条件的杆线下地，统一规范新设线路，让出“干净的天际线”。 |  |
|  | 10．绿化改善提升 | （1）采用本地适宜树种，景观和常绿相结合，实施见缝插绿、拆违补绿、院内增绿、隔墙透绿，选种树种的树径、树冠宜大，景观效果明显。 |  |
|  |  | （2）通过微整治，实施庭院美化和周边田园整理，形成富有乡土特色、低成本低维护的绿化环境。 |  |
|  | 11．规范管理秩序 | （1）加强道乱占、车乱停、摊乱摆等治理。完善路网体系，打通“断头路”。 |  |
|  |  | （2）通过“化整为零”分散建设微型停车场等方式取消或减少主街道临时停车。 |  |
| （三）提升农房居住品质 | 12．开展新建农房示范 | （1）新建农房落实风貌管控要求，整体打造协调美观、彰显地域特色的乡村建筑风貌。至少建成一幢功能现代、结构安全、成本经济、绿色环保、风貌协调的农房示范房（可在镇区周边村庄），鼓励采取新型建造方式。 | 第1、2年 |
|  |  | （2）县级住建部门组织全县观摩示范房，引导村民提升建房品质，并充分吸纳村民提出的意见，完善建筑立面图集和通用图集。 |  |
|  | 13．实施三类农房改造 | （1）依据闽建办村函〔2024〕8号《福建省住房和城乡建设厅办公室关于规范开展三类农房改造试点的通知》，出台样板三类农房相关机制文件，确保选点及奖补的公平性、合理性及安全性。选择户型和平面布局具有普遍性，设计上易于推广的农房开展三类农房改造。 | 第1年重点实施适老化改造、宜居化改造，有条件的开展民宿化改造，同步健全奖补、推广机制。第2年组织全镇推广。 |
|  |  | （2）适老化改造：要普查区域内老年人居住情况，优先选择特殊老年人群（如失能老人、半失能老人、孤寡老人等）作为改造对象，尊重老年人的生活习惯和需求，重点做好卫生间的适老化改造，并应需通过“菜单式”选择防滑地面、助力扶手、无障碍设施、声控开关、报警器等改造，消除起床、如厕、用餐、出行等方面安全隐患。可同步开展完善通风、采光、收纳空间、房前屋后增设聊天座椅等改造，提升老年人幸福指数。 |  |
|  |  | （3）宜居化改造：从优化空间利用（户外和室内）、完善使用功能（卫生间、浴室、阅读和交流空间等）、借景设计等方面，开展宜居性改造，提升本地居民居住品质和舒适度，同时引导乡贤返乡居住。 |  |
|  |  | （4）民宿化改造：引导有意愿、有条件的农户，在宜居基础上，按照民宿的设计理念和标准，设计并改造农房，引导农户返乡运营民宿，增加资产性收入。 |  |
|  |  | （5）广泛组织村民、乡贤参观、推广。 |  |
| （四）完善惠民公共空间 | 14．完善惠民公共空间 | 完善公共空间和服务设施，利用房前屋后空地、闲置房屋、新建少量设施、整合产业空间等方式，根据集镇的需要和可能，完善休闲交流、观景、健身、养老、医疗、文化等公共空间，特色小吃、农产品等产业空间，年轻人所需的消费空间等，积极打造惠及“一老一少”、妇女、返乡下乡青年、外来打工人员等各类人群的公共空间。 | 第1年选择一个片区重点打造，第2年可扩展到整个镇。 |
|  | 15．完善适老化设施 | 完善适老设施，鼓励既有的公厕、公园等公共空间进行无障碍设施改造，新建的因地制宜配备无障碍、防滑、扶手、声控灯光等适老型设施，满足老人或残障人士无障碍生活、安全便利出行等基本需求。 |  |
| （五）完善乡村景观设施 | - 16．完善乡村景观设施 | （1）全面梳理镇区及周边山水林田河湖海等景观资源，采用微整治微干预手法，结合地域特色元素，提炼形象符号标识，并因地制宜应用于打造山间步道、溪间汀步、田园栈道、观景平台、景观小片林等，展现乡村的“处处美”，实现“乡村大美”的“可进入”、“可享有”，提升城乡居民获得感。 |  |
|  |  | （2）融入乡土文化、传统农耕、人文历史、特色建筑、民俗风情等内涵，打造镇区入口、重要公共空间等节点景观，与周边环境协调一致。 |  |
| （六）完善设施运管机制 | 17．完善设施运管机制 | （1）全面建立污水垃圾公厕绿化、公共空间、景观设施的运营和管护机制，落实管护人员或团队、管护资金、监督机制；既有设施和新建设施均应有运营、有管护，持续发挥应有效用。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）鼓励通过共同缔造建立共管机制。 |  |
| （七）探索收益保障机制 | 18．挖掘产业特色 | 挖掘梳理产业资源，打造本地特色小吃、农产品产业空间，在镇区分别集中布局，以线下体验带动线上销售，推动“窗口在镇、基地在村、增收在民”。 |  |
|  | 19．文创推动品牌 | 鼓励挖掘本地人文精神，形成特质形象和符号，推动品牌打造。 |  |
|  | 20．经济合作社或强村公司 | 探索全员经济合作社运行机制，整合集镇资源注入经济合作社统一对外运营，实现资源变资产、资金变股金、村民变股东，增加村民资产性收益。 探索以助推村级集体经济组织发展壮大和农民增收为目的，积极培育强村公司。 |  |
| （八）探索闽台融合措施 | 21．合同签订和履行 | （1）落地实施闽台乡建乡创合作项目，及时签订服务合同。 | 第1年重点落实合同签订和服务保障，有条件的组织分享交流活动。第2年全面完成。 |
|  |  | （2）双方严格按照合同履约。 |  |
|  | 22．提供服务保障 | 根据台湾团队的生活和工作需要，提供有效的和较为全面的服务保障措施（驻村办公室、住宿空间需确保结构安全）。 |  |
|  | 23．分享交流活动 | 组织台湾团队与县乡干部开展多种形式的分享交流活动。 |  |
|  | 24．产学研合作 | 支持台湾团队与高校合作，助力高校教学创新和队伍培育。 |  |
| 二、特色项（根据集镇分类和发展自行选择1个主导类型或再选择1个兼容类型创建） |  |  |  |
| （一）文化兴盛 | 1．加强风貌保护 | 保护历史文化名镇，加强建筑风貌设计引导和管控，传承地域特色，开展保护范围内不协调房屋的风貌改造，修复格局风貌和生态环境，形成山水林田湖海与村庄和谐统一的整体风貌。 | 重点纳入第1年创建任务。第2年持续完善。 |
|  | 2．加强活化利用 | 加强地域文化元素的提炼，在保持原有外观风貌、典型构件的基础上，鼓励通过内部改建和添加设施等方式开展三类农房改造、打造惠民公共空间、文化展示空间，植入新业态，推进传统建筑的活化利用，完善文体服务设施配套。 |  |
|  | 3．打造文化品牌 | 深入挖掘优秀民族传统文化等资源禀赋，组织开展村歌村舞、民俗节庆、体育比赛等群众性文体活动，促进文化品牌传播。调研梳理当地代表性非物质文化项目，加强文创策划打造地方文创品牌，传承非物质文化，促进“一村一品”产业发展。 |  |
| （二）生态宜居 | 1．有效风貌管控 | 有效保护、合理利用集镇周边山水林田湖草等自然资源，根据不同地域地貌特点，彰显独特的山水格局、布局形态、街巷空间、建筑特色，形成类型有别、韵味各样、协调有序的风貌特色。实行新建农房带图审批，近2年内无新增裸房和乱搭乱建现象。 |  |
|  | 2．健全设施运管 | 编制实施消除镇区生活污水管网空白区工作方案和项目实施计划，全面推进生活垃圾分类和公厕管护，健全落实污水垃圾收费机制和监督评价机制，促进污水垃圾公厕常态长效管理，镇区环境卫生干净整洁。 |  |
|  | 3．打造公共空间 | 着力加强集镇主次入口、步行街巷、街头广场等重要街区、地段、节点的设计，提升空间环境品质。以绿道、蓝道、文化步道、绿色街道等串联各类特色空间，构筑内涵丰富、开放多元、全龄友好、特色鲜明的公共空间体系。 |  |
|  | 4．健全公服体系 | 推进集镇基本公共服务全覆盖，健全生活圈体系。可适度超前安排各项公共服务设施（养老、便民商业、健身、教育、医疗服务等），改善生活便利条件，增添集镇活力。 |  |
| （三）产业带动 | 1．培育特色产业 | 挖掘在地及周边村庄的特色产业优势，因地制宜发展现代农业、手工业、农文旅等特色产业，发展休闲观光、采摘体验等农文旅新业态，形成具有一定规模的主导产业。 |  |
|  | 2．打造产业空间 | 选择部分路段进行商业街打造，布局本地特色小吃、特色农产品等产业空间，实现线下体验线上销售；引导本地居民参与，增加经营性收益。 |  |
|  | 3．提升本地收益 | 通过文创设计提高在地农特产品价值，增加农产品经营性收益。鼓励结合民宿化改造，由村委会或经济合作社收储闲置农房并统一对外租赁、运营，增加资产性收益。 |  |
| （四）闽台融合 | 1．挖掘闽台文化 | 充分挖掘侨台人文景观，保护传承开发侨台特色建筑和文化资源。通过文化活动、文化地图、故事绘本、社区剧场等形式，弘扬和传承侨台文化。 |  |
|  | 2．实施以台引台 | 鼓励依托台湾团队实施“以台引台”，引入更多台湾同胞了解福建、更多人才来闽就业创业或开展培训学习、交流分享。 |  |
|  | 3．本土种子育成 | 通过教育和培训等，提升村民组织管理、文化传承、环境改善等方面社区营造的能力和素质，培育村民社区共同体理念。保障在创建期结束后，创建成效可以持续健康的维持与发展。 |  |

市直有关单位：市财政局、资源局、住建局、农业农村局，南翼集

团、水务集团。

抄送：市纪委监委，市委办，市人大办，市政协办。

南安市人民政府办公室                   2024年9月24日印发